## 表紙
プロジェクト名 | ゴブリンスレイヤーTRPG キャラクターシート生成アプリ
文書名 | 要件定義書
発行日 | 2026-04-18
版数 | 1.00
|  | 作成者 | 確認者 | 承認者
|  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-01-23
|  | 杉田 凱 | XX | XX

## 更新履歴
【更新履歴】
版 | 作成/更新日 | 該当箇所 | 更新内容 | 更新者
0.01 | 2026-04-18 | - | 初版ドラフト作成 | 杉田 凱
1.00 | 2026-04-18 | - | 要件定義書 初版 | 杉田 凱

## 目次
【目次】
章 | 内容
1 | 開発の背景と目的
2 | 作業範囲
3 | 機能要件
4 | 非機能要件

## 1. 開発の背景と目的
1. 開発の背景と目的 |  | 作成者 | XX
|  | 作成/更新日 | 2021-01-23
1. 開発の背景と目的
ゴブリンスレイヤーTRPGのキャラクター作成は、
能力値の割り振り・種族補正・初心者救済・技能・装備・派生値など、
多くの計算と書き写し作業が必要であり、初心者にとって負担が大きい。
また、オンラインセッションの普及により、
キャラクター情報をデジタルで管理したいというニーズが高まっている。
本システムは、
「数値入力だけでキャラシートを自動生成し、管理できるアプリ」
を提供することで、TRPGプレイ開始までの準備を大幅に効率化することを目的とする。

## 2. 作業範囲
2. 作業範囲 |  |  | 作成者 | XX
|  |  | 作成/更新日 | 2021-01-23
2. 作業範囲
2.1 作業範囲
| フェーズ | 内容 | 成果物
| 要件定義 | 目的、作業範囲、要件の明確化。 | 要件定義書
| 設計 | 基本設計、詳細設計、テスト仕様書の作成。 | 基本設計書、詳細設計書、画面設計書、データベース定義書、テスト仕様書兼報告書
| 開発 | プログラムの開発、Webデザイン、インフラ構築。 | ソースコード一式
| テスト | テスト仕様書に基づいたテスト実施。 | テスト仕様書兼報告書
| リリース | システムのリリース作業。 | -
| 運用支援 | リリース後の運用支援。運用説明を行う。 | -
2.2 体制
| 担当 | 内容
| 杉田凱 | ・インフラ構築
・要件定義
・設計
・開発 > インフラ構築
・開発 > プログラム開発
・開発 > Webデザイン
・テスト
・運用支援

## 3. 機能要件
3. 機能要件 |  | 作成者 | XX
|  | 作成/更新日 | 2021-01-23
3. 機能要件
3.1 MUST（必須機能）
キャラシート自動生成
能力値入力
種族補正
初心者救済ルール
+1処理
派生値の自動計算
キャラデータの保存・編集・削除
キャラ一覧・詳細表示
アイテムデータベース（CRUD）
キャラとアイテムの紐づけ
3.2 WANT（できれば欲しい）
アイテムカテゴリ管理
メモ機能
キャラ画像アップロード
装備セット管理
3.3 FUTURE（将来的に）
PDF出力
他TRPGシステム対応
パーティ共有機能
セッションログ管理

## 4. 非機能要件
4. 非機能要件 |  |  |  |  | 作成者 | XX
[5 empty] | 作成/更新日 | 2021-01-23
4. 非機能要件
4.1 システム要件
本システムはWebシステムとして稼働し、PC、スマートフォンのブラウザから使用することができる。
Webアプリとして稼働（Laravel + Vue.js）
4.2 サーバ要件
| 分類 |  | 内容
| データセンター |  | Heroku またはVPS またはクラウド
| サーバ |  | Heroku
| Webサーバ |  | Apache または Nginx
| データベースサーバ |  | MySQL or PostgreSQL ※どちらか選択すること
| 開発言語 |  | PHP（Laravel）
※バージョンは基本設計書で明記
4.3 クライアント要件
| 分類 |  |  | 内容 | バージョン
| Windows | Webブラウザ |  | Google Chrome | 現在の最新バージョン
| Mac | Webブラウザ |  | Google Chrome | 現在の最新バージョン
| iPhone | Webブラウザ |  | Safari | 現在の最新バージョン
| Android | Webブラウザ |  | Google Chrome | 現在の最新バージョン
4.4 性能要件
本システムの性能は以下の数値を想定して構築する。
・月の利用者数：100人
・月のコンテンツの通信量：100MB
・レスポンス時間の目標値：3秒以内
※目標値は運用後の性能を保証するものではありません
レスポンス：1秒以内
同時接続：50程度
月間利用者：100人想定
4.5 セキュリティ要件
Webシステムにおける以下の脅威を対策した設計・開発を行う。
| ・XSS |  | Laravel標準認証（Breeze / Sanctum）
・SQLインジェクション
| ・CSRF |  | パスワードハッシュ化
・ブルートフォースアタック（総当たり攻撃）
4.6 信頼性
DBバックアップ：1日1回
エラーログ記録